## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 김가영 / 2020. 1.13 ~ 2020. 1.19
. | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 (장동학,강유정) | 구축 | PC, 개발페이지 내부리뷰 및 검수, 추가요구사항 응대 | 14일 고객방문리뷰 및 추가 수정사항 체크 | 상 | 90%
독서동이라 지원센터 (강성지) | 구축 | 화면 검수, 산출물준비, 현행화 | 20일(월) 오픈예정 | 상 | 100%
The H (김경만) | 구축 | 고객수정사항 반영- 체크/ 오픈준비 |  | 상 | 100%
생산성 본부(장동학) | 구축 |  | 고객 검수 진행중 | 상 | 100%
기프트넷(강성지) | 구축 | 디자인 점검 및 퍼블 진행 시작 |  | 상 | 90%
자동차 안전하자 (허효식) | 구축 | 결함사항 대응 및 추가결함 체크 |  | 상 | 90%
신한 DS(김지해) | 구축 | 디바이스 별 화면 검수 |  | 상 | 100%
힐스테이트 통합운영제안(경만, 동학, 효식) | 제안 | 디자인시안 검토 / 템플릿 디자인 |  | 상 | 80%
애큐온 사용성/ 디자인평가 | 구축 | 평가 테스트 |  | 상 | 100%
내부업무 | 내부 | 명함 디자인 진행 중
유컴 업무혁신TFT | 내부 | 웹스타일가이드 샘플제작
휴가 / 스마트데이 | 강성지 23(연차)
건의 / 요청사항