## 주간업무_장은상
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 장은상 / 2020. 1. 20 ~ 2020. 1. 24
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 부평 | 티저사이트 오픈 |  | 상 | 100% | 금주 목: 2 | 2
| 힐스테이트 도원 센트럴 | 티저사이트 오픈 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2 | 2
| 힐스테이트송도 더스카이 | 관심고객 팝업 노출 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 힐스테이트 푸르지오 주안 | 잔여세대 팝업 노출 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 잔여세대 분양 페이지 오픈 |  | 상 | 100% | 금주 수: 3 | 3
|  | 세금계산서 발행 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 힐스테이트 판교 엘포레 | 소식지 업데이트 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
힐스테이트 브랜드 | 신규입찰 관련 | 신규입찰 제안서 작성지원 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 3 | bar: 금주 월 to 금주 수
| 1월 유지운영보고서 | 보고서 작성 및 전달 작업 |  | 상 | 100% | 금주 목: 1.5 | 1.5
| 유튜브 페이지 추가 | 퍼블리싱 개발팀 전달 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
LG 하우시스 | 하우시스 이벤트 | 계간지 이벤트 페이지 개발 및 컨펌요청 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
| 뉴스레터 디벨롭 | 디벨롭 디자인시안 수급 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 컨텐츠 배너 | 계간지 출간 안내 배너 게재 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
효성 HOPE | 로그인 페이지 202호 | 202호 퍼블리싱 송부 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 203호 퍼블리싱 송부 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
|  | 203호 디자인 배너 송부 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
| 경영방침 화면보호기 제작 | 디자인 작업 요청 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
기타 | 설 연휴 |  |  |  |  | 금주 금: 5; 차주 월: 5 | 10
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항