## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 01.20 ~ 2020. 01.31
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 개발 | PC 리뷰 수정사항 처리 작업
|  | - 원장단 페이지 동적 페이지 로 수정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2 | 2
|  | - 수상 관리, 원장단관리 관리자 수정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | - 메인 페이지 랜딩 페이지 분리 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2.5 | 2.5
|  | - 후기 링크 영역 수정, 체험기 수정 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | - 온라인 예약 관련 수정 사항 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2 | 2
|  | - 체험기 관리자 수정 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | - 예약 통계 추가 작업 (시간별, 요일별) |  | 중 | 100% | 금주 화: 1.5; 금주 수: 1.5 | 3
|  | - 이벤트 전화 상담 작업 |  | 중 | 20% | 금주 목: 2 | 2
|  | - 메인 페이지 랜딩 페이지 속도 개선 작업 |  | 중 | 80% | 금주 목: 2 | 2
독서동아리 지원센터 | 개발 | 관리자 데쉬 보드 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 사이트 오픈 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
LG 하우시스 | 개발지원 | 알쏭달쏭 이벤트 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5 | 1.5
|  | 알쏭달쏭 이벤트 수정요청 처리 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | [5 empty] | 금주 금: 설연휴; 차주 월: 설연휴
건의 / 요청사항