## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2019. 1.20 ~ 2020. 1. 24
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
THE H 구축 | 기획 | 개발구축 화면 단위 테스트 진행 |  | 상 | 100% | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24
| 기획 | 디에이치 홈페이지 웹접근성 심사 수정 진행 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 차주 월 to 차주 화
| 기획 | 디에이치 홈페이지 수정사항 테스트 진행 |  | 상 | 100% |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 6.5
| 기획 | 결함 사항 수정 및 잔여 사항 처리 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 1; 금주 수: 0.5; 금주 목: 1; 금주 금: 1 | 5.5
| 기획 | 프론트, 관리자 매뉴얼 작성 |  | 중 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9
| 회의 | 주간 업무 회의 |  | 하 | 100% | 금주 수: 0.5; 차주 화: 0; 차주 수: 0.5 | 1
기타