## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 남은수 / 2019. 1. 27 ~ 2020. 1. 31
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 연휴 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
OUR365 | 운영 | 추천검색어 등록 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1
| 운영 | 해시태그 고도화 작업 |  | 상 | 45% | 금주 화: 1; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 1 | 3
| 운영 | 일일업무 보고서 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 2
| 운영 | gbs업로드 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1
| 운영 | 보도자료 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
룸이오 | 구축 | 상세페이지 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2.5; 금주 수: 2 | 4.5
| 구축 | 관리자페이지 화면설계서 제작 |  | 상 | 30% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
| 회의 | 리뷰회의 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
| 구축 | 개발범위 축소 - 화면설계서 재 구축 |  | 상 | 60% | 금주 금: 2.7 | 2.7
비앤빛 | 구축 | PC버전 수정사항 test |  | 상 | 100% | 금주 목: 2 | 2
| 구축 | 모바일 수정사항 test | 모바일 퍼블리싱 완료 후 진행(차주 완료예정) | 상 | 0% | 차주 화: 2; 차주 수: 1 | 3
기타 | 일일업무 | 고객사 뉴스 업로드 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 금: 0.3 | 1.3