## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 01.28 ~ 2020. 02.07
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 개발 | 메인 페이지 속도 개선 관련 테스트 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 4 | 4
|  | 다국어 및 이벤트 관리자 화면 관련 미팅 |  | 중 | 100% | 금주 목: 3 | 3
|  | 수정 사항 작업 |  | 중 | 60% | 금주 수: 1.5; 금주 목: 1.5 | 3
독서동아리지원센터 | 개발 | 지원 사업 관련 분석 및 설계 |  | 중 | 50% | 금주 화: 1; 금주 금: 2.5 | 3.5
중랑구대형패기물 | 개발 | 수거신청 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 3 | 3
|  | 필증 출력 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
진학사 | 운영 지원 | 정시 합격자 발표 인트로 오픈 |  | 중 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4 | [10 empty] | 0
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | [11 empty] | 0
0
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1 | [10 empty] | 0
0
휴가 / 스마트데이 | [5 empty] | 금주 월: 설연휴
건의 / 요청사항