## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2019. 01. 27 ~ 2020. 01. 31
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효성 HOPE | 운영 | - 화면보호기 고객요청 수정사항 반영 작업 - 화면보호기 최종안 gif 및 cut 작업 - 화면보호기 영문/중문 버전 작업 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 2; 금주 목: 2 | 6
힐스테이트 | 운영 | - 사칭주의 팝업 제작 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
이룸골프 | 구축 | - 관리자/사용자 페이지 일부 수정 및 추가페이지 작업 |  | 상 | 70% | 금주 금: 5 | 5
기타 | 내부 | - 유모비 캐롯 업로드 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
기타 | 내부 | - 명함작업 |  | 중 | 80% | 금주 월: 5; 금주 화: 1; 금주 수: 2; 금주 목: 3 | 11
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항