## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2020. 01. 28 ~ 2020. 01. 31
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 2020 통합운영제안 | 제안서 내용 검수 및 컬러 변경 |  | 상 | 100% |  | 2 | [8 empty] | 2
|  | 내부 문의사항 응대 | [5 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2
| 아파트투유 서비스 종료 관련 | 힐스테이트 메뉴 반영도 확인 및 내용 확인 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| 사칭주의 팝업 | 힐스테이트 메인 팝업 게시 | 노출안 관련 확인요청 -> 미진행으로 협의완료 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | [6 empty] | 1.5
힐스테이트 브랜드 | 잔여세대 청약시스템 | 추가 수정사항 반영 |  | 중 |  |  | 1.5 | 2 | [7 empty] | 3.5
| 유투브 카테고리 | 개발서버 확인 후 수정사항 진행 | 로딩중 이미지 전달 |  |  |  |  | 0.3 | 1 | [6 empty] | 1.3
| TV 광고 SNS 아이콘 추가 | 개발서버 확인 후 수정사항 진행
| 입주단지 준공사진 추가 | 수정사항 확인 및 퍼블 전달 | 전달일:~1/13(월)
| 현대건설 블로그 탭 | 퍼블 확인 후 개발팀 전달 | 전달일:1/22(수)
이룸 골프 | 우선순위 A | 디자인 수정사항 수급 후 퍼블 전달예정 |  | 상 | 20%
| 우선순위 B,C 일부 | 항목 정리 | 항목에 대한 리마인드 및 정리로 일정 지연 | 상 | 30% |  |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | 6
우선순위 C 잔여, D
THE H | 웹접근성 진행 | 1차 심사결과서 내용 확인 및 전달 | 차주 수정 후 재심사 요청예정 | 중 | 30% |  | 1 | [8 empty] | 1
방통대 UI/UX 컨설팅 | 벤치마킹 회의 | 프로젝트 개요 설명 및 벤치 범위 산정 | 참석자 : 김은영교수님, 이아영선임 | 중 | 100% |  |  | 0.5 | 3 | [6 empty] | 3.5
트렐로 보드 생성 및 공유
| 주간보고 | 1주차, 2주차 주간보고 작성 |  | 중 | 100% |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
기타 | 2020 연말정산 | 서류 작성 |  | 중 | 100% |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항