## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 최선아 / 2020. 01.20 ~ 2020. 01.23
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 구축 | 실서버와 퍼블서버 양쪽 싱크확인하며 텍스트 수정 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3; 금주 화: 3; 금주 수: 1; 금주 목: 5 | 12
| 구축 | 모바일 pc 싱크 확인및 수정 |  | 상 | 100% | 금주 수: 4 | 4
힐스테이트 | 운영 | 블로그 메인작업 및 사이트맵 작업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 운영 | 유튜브 페이지 추가작업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
독서동아리 | 구축 | 실서버와 퍼블서버 양쪽 싱크맞추는 작업 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2 | 2
| 구축 | 오픈전 모바일, pc단 최종확인 pc단 깨지는곳 수정작업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항 | [15 empty] | 0