## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2020-02-03 ~ 2020-02-07
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2
독서동아리지원센터 | 구축 | 사업 신청 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 4; 금주 화: 1 | 5
|  | 결과보고 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 1 | 2 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16
|  | 화면설계서 리뷰(미팅) |  | 상 | 100% | 금주 목: 3 | 3
|  | 회의록 작성 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
|  | 화면설계서 회의 내용 반영, 디자인 요청(내부 리뷰) |  | 상 | 100% | 금주 금: 3 | 3
0
방통대 UI/UX 컨설팅 | 제안 | 자사/타사 사이트 분석 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3 | 3
|  | UI/UX 컨설팅 회의 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 목: 2; 차주 화: 2; 차주 목: 2 | 8
|  | 환경분석, 시사점 작성 |  | 상 | 80% | 금주 수: 2; 금주 금: 1.5; 차주 월: 1 | 4.5
0
0
비고 | [15 empty] | 0
0