## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2020. 02. 03 ~ 2020. 02. 07
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 8 | 6.5 | 6 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 레이크 송도 2차 | 입주자생활안내문 등록요청 | 서버 담당자 부재로 유컴서버 등록 후 링크 변경 | 하 | 100% | 1 | [9 empty] | 1
| 입주자생활안내문 관련 | 다른 단지 공통사용으로 내용 확인 및 진행 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 사칭주의 팝업 | 힐스테이트 메인 팝업 게시 | 노출안 관련 확인요청 -> 미진행으로 협의완료
| 힐스테이트 푸르지오 수원 | 잔여세대 청약신청 진행 | 접속자 폭주로 사이트 접속 지연 및 대기~19시30분 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
|  | 당첨자 안내 팝업 디자인 변경 | 디자인팀 출퇴근 이후 작업으로 기획 진행 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2
|  | 접속자수 확인 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| 메인 팝업 노출 | 관리자 기능 부재로 하드코딩으로 진행 | 메인 팝업 게시를 위한 8시 출근 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 디에이치 자이 개포 | 도메인 만료 및 연장여부 확인 | 2020-2021 통합운영 업무범위로 일정산 진행 | [5 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| 모바일 AS 접수단지관련 | 노출 기준에 대한 현업 확인요청 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
| 입주단지 목록관련 | 상단 리스크 노출기준 확인 및 현업 공유 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
힐스테이트 브랜드 | 유투브 카테고리 | 개발서버 확인 후 수정사항 진행 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| TV 광고 SNS 아이콘 추가 | 개발서버 확인 후 수정사항 진행 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| 입주단지 준공사진 추가 | 수정사항 확인 및 퍼블 전달 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| 현대건설 블로그 탭 | 퍼블 확인 후 개발팀 전달 | 기타 업무로 우선순위 밀림
이룸 골프 | 우선순위 A | 디자인 수정사항 수급 후 퍼블 진행중 | 기타업무로 체크 미진행 | 상 | 20%
| 우선순위 B,C 일부 | 항목 정리 | 기타업무로 체크 미진행 | 상 | 30%
우선순위 C 잔여, D
THE H | 웹접근성 진행 | 재심사 신청을 위해 일정 확인 |  | 중 | 30% | 1 | [9 empty] | 1
방통대 UI/UX 컨설팅 | 벤치마킹 | 자사 및 타사 벤치마킹 | 기타 업무로 업무시간 종료 이후 진행 | 중 | 100% | 6 |  | 3 | [7 empty] | 9
| 환경분석 | 사이버대학교 설립취지 및 특징 | 기타 업무와 병행으로 일정 지연 | 중 | 20% |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| 주간보고 | 3주차 주간보고 초안 작성 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| 회의 | 벤치마킹 및 휴리스틱 항목 관련 회의 | 2월 4일(화) 14:30~ |  |  |  | 2.5 | [8 empty] | 2.5
|  | 전문가 평가표 및 인터뷰 질문지 회의 | 2월 6일(목) 14:30~ | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
힐스테이트 업무로 중반이후 미참석
기타 | 문의사항 응대 | 통합운영 업무범위 관련 | 수석님 문의 응대 및 개발팀 확인 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항