## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2020. 2. 3 ~ 2020. 2. 14
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
힐스테이트 | 운영 | 운영 서버 다운으로 인한 안내 팝업 작업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
비앤빛 | 구축 | PC - 수정 및 퍼블, 실서버 소스 동기화 모바일 - 레이아웃 공통 수정 - 모달 팝업 스크립트 수정 - 온라인 예약상담 수정 - 커뮤니티 수정 - 모바일 리뷰 대비 수정 |  | 상 | 50% | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44
THE H | 구축 | 웹접근성 체크 및 수정 서포트 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 2 | 4
생산성본부 | 구축 | 디자인 수정에 따른 퍼블 수정 지원 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항