## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이상규 / 2020. 02.03 ~ 2020. 02. 07
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 7 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Our 365 | 운영 | 콘텐츠 해시태그 수정 작업 | 일일 10개씩 콘텐츠 해시태그 수정 | 중 | 100% | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 3
보고서 작성
|  | 1월 운영 보고서 작성 |  | 상 | 100% |  |  | 0.5 | 1.5 | 1 | [5 empty] | 3
|  | 2019년 연간 운영 보고서 작성 |  | 상 | 100% | 1 | 1.5 |  | 0.5 | 1 | [5 empty] | 4
|  | 로그분석 고도화 작업 WBS 확인 및 전달 | 개발팀 작업 특이사항 없음 | 상 | 100% |  |  | 1 | [7 empty] | 1
중랑구 대형폐기물 신고 | 오픈 | 후반부 작업 진행 | [13 empty] | 0
|  | PG 적용 작업 확인 |  | 상 | 80% | 2.5 | 2 | [8 empty] | 4.5
|  | SMS 연동 확인 | 계정 정보 공유 및 작업 진행 확인 | 상 | 50% | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
PG 적용 페이지 선 오픈
|  | 일부 결제 기능 포함 페이지 오픈 | 카드결제 제외 | 상 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 4
|  | 모바일 결제 모듈 적용 |  | 상
|  | 운영 계약 진행 확인 |  | 상 | - |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 3
룸이오 |  | 식당정보 검색 |  | 중 | 100% |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2
유셀러 |  | 서비스 내용 파악 및 유사 서비스 검토 |  | 중 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1.5
기타 |  | 보고서 삽입 내용 작성 | Lean-startup 영문 자료 번엳 | 중 | 100% |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5

## 월간업무
상
|  |  |  | 월 간 업 무 보 고 서 | [26 empty] | 중
하
기획팀 이상규 / 2019. 10. 28 ~ 2019. 11. 29
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 비고 |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 업무 중요도 | 투입 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[7 empty] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR365 | 이벤트 | 가을소풍 사진 이벤트 경품 배송 |  | 100% | 하 | 1.5 |  | 1 |  |  |  |  | 0.5
| 기획 | 사이트 운영 고도화 방안 회의 |  | 100% | 하 | 4 | 2 | [7 empty] | 1 | 1
|  | 검색엔진 기능 활용 관련 문의 |  | 100% | 하 | 1 | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| 운영보고 | 10월 운영 보고서 작성 |  | 100% | 상 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 2 | 1.5
| 로그 분석 고도화 | 로그 분석 고도화 제안서 추가 작성 |  | 80% | 상 | [9 empty] | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 2 |  |  | 3 | 1.5
|  | 웹 로그 분석 내부 회의 |  | 100% | 상 | [14 empty] | 1
| 인수인계 | 추천 검색어 운영 인수인계 |  | 100% | 중 | [12 empty] | 0.5
| 비용청구 | 10월 운영비용 청구서 작성 |  | 100% | 중 | 0.5 | [13 empty] | 0.5
| 운영 | 사이트 운영 방안 개선 제안 문석 작성 |  | 100% | 중 | 1.5 | [17 empty] | 1.5
|  | 12월 이벤트 경품안 작성 |  | 100% | 중 | 0.5 | [16 empty] | 0.5
|  | 12월 이벤트 디자인 시안 검수 및 전달 |  | 100% | 중 | 1 | [18 empty] | 1
독서동아리 | 기획 | 관리자 화면설계서 수정 | 최종 수정 화면설계서 확인 후 적용 필요 | 100% | 상 | 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
|  | 최종 화면설꼐서 내부 리뷰 |  | 100% | 상
중랑구 대형폐기물 신고 | 기획 | Front IA 작성 |  | 100% | 중
| 미팅 | 사이트 작업 범위 선정 및 IA 공유 미팅 |  | 100% | 중 | 3.5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1.5
|  | 화면 설계서 리뷰 |  | 100% | 중 | 3.5 | [18 empty] | 1 | 2.5
| 기획 | 미팅 회의록 작성 및 구비서류 전달 |  | 100% | 중 | 1.5 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 0.5
|  | 11/11 미팅 내용 기반 IA 수정 |  | 100% | 중 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | 벤치마킹 사이트 기반 메뉴구조도 수정 |  | 100% | 중 | 1.5 | [10 empty] | 1.5
|  | 메인화면 설계서 초안 작성 | A, B 두 타입 작성 | 100% | 중 | 7.5 | [13 empty] | 1 | 3 | 3.5
|  | 화면설계서 내부 수정 |  | 100% | 중 | 2.5 | [16 empty] | 1 |  |  | 1.5
|  | 11/29 미팅 내용 기반 화면설계서 수정 |  | 100% | 상
LG 이노텍 | 제안 설명회 | 제안 설명회 참석 | 제안 내용 및 확인 사항 윤승현 책임이 공유 | 100% | 상
| 제안서 작성 | 제안서 - 타사 분석, 현황 분석, 개편 방안 작성 |  | 100% | 상 | 8.5 | [6 empty] | 5 | 3.5
신사업 | 룸25 서비스 | 중구, 구로구 식당 정보 조사 |  | 0% | 하 | 4.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 화면설계서 내부 확인 |  | 100% | 중 | 1 | [14 empty] | 1
|  | 화면설계서 리뷰 |  | 100% | 중 | 1.5 | [15 empty] | 1.5
|  | 화면설계서 내용 검토 |  | 100% | 중 | 1 | [17 empty] | 1
| 유셀러 | 서비스 내용 파악 및 유사 서비스 검토 |  | 100% | 중 | 1 | [18 empty] | 1
| 헬린이 앱 서비스 | 유사 앱 서비스 벤치마킹 및 사업 구상 |  | 0% | 하 | 0.5 |  | 0.5
웹어워드 |  | 웹어워드 평가 내용 공유 및 독려 |  | 100% | 중 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | 웹어워드 시상식 참여자 정보 등록 |  | 100% | 중 | 0.5 | [14 empty] | 0.5
|  | 수상비 지출 품의서 작성 |  | 100% | 중 | 0.5 | [14 empty] | 0.5
기타 | 휴무 |  |  |  |  | 5 | [12 empty] | 5
연휴
| 내부 팀 미팅 |  |  | 100% | 중 | 1 | [16 empty] | 0.5 | 0.5
| 대표님 면담 |  |  | 100% | 중 | 1 | [18 empty] | 1