## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2019. 02. 10 ~ 2020. 02. 14
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | () | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | - 도원 에비뉴 티저_info 이미지 5장 제작(750x530size)(02.10) - 청량리역 티저 사이트 제작(02.11) - 도원 에비뉴 배너 이미지 교체로 인한 수정(750x530size)(02.13) - 청량리역 리플렛 수정으로 인한 배너 4개, 광역위치도 2개 수정(02.13) |  | 상 | 100% | 금주 월: 2.5; 금주 화: 4; 금주 목: 2 | 8.5
OUR 365 | 운영 | - 2월 커넥트 배너 제작(260size, 220size 각각 13개)(02.13) |  | 상 | 100% | 금주 목: 2 | 2
비앤빛 | 구축 | - 푸터, 마이페이지 mobile 상단 수정(02.13) - 커뮤니티, 마이페이지, member, 푸터부분 mobile 퍼블수정사항 체크 (02.13, 02.14) |  | 중 | 80% | 금주 목: 1; 금주 금: 3 | 4
이룸골프 | 구축 | - 일매출통계 layerpopup >windowpopup으로 수정(02.11) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
진학사 | 운영 | - 2020 편입학추가모집 intro페이지 제작(02.12) |  | 상 | 100% | 금주 수: 2 | 2
한국방송통신대학교 | 구축 | - ui/ux사용성평가_pc(02.10) - ui/ux 사용성평가_mobile/학과 템플릿사이트(02.12) |  | 상 | 100% | 금주 월: 2.5; 금주 수: 3 | 5.5
기타 | 내부 | - 명함 정리 작업(02.14) |  | 상 | 100% | 금주 금: 2 | 2
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항