## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 02.10 ~ 2020. 02.21
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리 지원센터 | 개발 | 관리자 지원사업 등록 관리 |  | 중 | 100% | 금주 월: 4; 금주 화: 5 | 9
비엔빛 | 개발 | 영문 페이지 VR 링크 오류 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 모바일페이지 커뮤니티 (체험기,이벤트,소식 등) |  | 중 | 100% | 금주 수: 3 | 3
|  | 카카오싱크 반영 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  | 외부랜딩 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 1.5 | 1.5
|  | 관리자 상담&예정 배너 이벤트 수정요청 처리 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2 | 2
|  | 모바일페이지 비앤빛 의료진 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
중랑구 대형패기물 | 개발 | 관리자 페이지 수정 요청 처리 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 3 | 3
진학사 | 서울여자대학교 | 추가 모집 인트로 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
our365 | 운영지원 | 검색 페이지 더보기 페이징 오류 수정 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2 | 2
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4 | [10 empty] | 0
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | [11 empty] | 0
0
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1 | [10 empty] | 0
0
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항