## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 남은수 / 2020. 02. 10 ~ 2020. 02. 14
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
OUR365 | 운영 | 보도자료 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1
| 운영 | gbs 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1.5
| 운영 | CONNET+ 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 목: 2.5; 금주 금: 2 | 4.5
| 운영 | 일일업무보고서 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.2 | 2.2
| 운영 | 공지사항 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1
| 운영 | 추천검색어 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1
| 운영 | 해시태그 고도화 |  | 상 | 70% | 금주 월: 1; 금주 화: 0.5; 금주 수: 1 | 2.5
룸이오 | 구축 | 리뷰 영역_아이디어 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 리뷰회의 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
중랑구청 | 구축 | 완료보고서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 2 | 4
|  | 완료보고서 수정 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
기타 | 일일업무 | 고객사 뉴스 업로드 |  | 하 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1.5
기프트넷 | 구축 | 모바일 수정사항 체크 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.3 | 0.3
방통대 | 일일업무 | 한국방송통신대학교 학과사이트, UX평가 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 수: 1; 금주 금: 0.5 | 2
코뿔소 | 구축 | IA-디자인 반영여부 체크 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금