## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2020. 02. 10 ~ 2020. 02. 14
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 6 | 6.5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 도원 센트럴 | 스트립트 5EA 추가요청 |  | 중 | 100% | 1 | [9 empty] | 1
| 입주단지 리스트 관련 | 이미지 노출단지 기준 확인 및 변경 |  | 중 | 100% | 1 | [9 empty] | 1
| 관리자 | 입주예정일 미입력 시, 미정항목 노출 추가 |  | 중 | 100% | 0.5 | [9 empty] | 0.5
|  | 공사, 입주, 분양단지 연도 추가 |  | 중 | 100% | 0.5 | [9 empty] | 0.5
|  | 엑셀파일 관련 요청 |  | 중 | 20% |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| 현업 자료요청 | 분양단지 계약 진행목록 | 2019년 3월이후 목록 전달요청 | 상 | 100% | 1 | [9 empty] | 1
|  | 잔여세대 진행단지 목록 | 2018년 1월이후 목록 전달요청 | 상 | 100% | 1 | [9 empty] | 1
| 힐스 에비뉴 도원 | 티저사이트 확인요청 |  | 중 | 100% |  | 1 | [8 empty] | 1
| H두드림 수정요청 | 시공별 담보책임기간 수정요청 | 내용 확인 후 개발전달 | 중 | 30% |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
| 힐스테이트 청량리역 | 티저사이트 오픈 | 오픈 후 CG 업데이트로 디자인 변경 | 상 | 100% |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| 메인팝업 및 분양캘린더 | 팝업 비노출 및 캘린더 내용 반영요청 |  | 중 | 100% |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
힐스테이트 브랜드 | 유투브 카테고리 | 개발서버 확인 후 수정사항 진행 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| TV 광고 SNS 아이콘 추가 | 개발서버 확인 후 수정사항 진행 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| 입주단지 준공사진 추가 | 수정사항 확인 및 퍼블 전달 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| 현대건설 블로그 탭 | 퍼블 확인 후 개발팀 전달 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| 스크립트 적용요청 | 크롬80 쿠키정책 변경에 따른 스크립트 반영요청 |  |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
LG하우시스 | 2019 유지운영보고서 | 보고서 내용 추가 및 검토 | 저의 방통대 투입 및 업무부하로, 장은상선임 작성진행 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
이룸 골프 | 우선순위 A | 퍼블 진행예정 | 기타 업무로 차주 진행예정
| 우선순위 B,C 일부 | 디자인 확인 및 검수 | 기타업무로 체크 미진행
| 우선순위 C 잔여, D | 기획정리 필요 | 기타업무로 일정 지연으로, 현수석님 일정 보고 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
THE H | 웹접근성 | 2차 수정사항 취합 | 수정사항 유선 확인 후 내부 공유
|  | 인증통과 | 품질인증서 경영지원팀 전달 | 중 | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1.5
| 힐스테이트 내용 전달요청 | 입주예약 URL 및 관리자 계정 문의 | 접근불가로, 매뉴얼 서치 후 전달 | 하 | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
방통대 UI/UX 컨설팅 | 환경분석 | 온라인대학 환경분석 |  | 중 | 30% | 0.5 | 1.5 | 2 | [7 empty] | 4
|  | 방통대 환경분석 |  | 중 | 30% |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2
| 이해관계자 인터뷰 | 인터뷰 설문지 작업 |  | 중 | 100% |  |  | 0.5 | 1 | [6 empty] | 1.5
| 인터뷰 | 이해관계자 인터뷰 | 방통대 14:00~진행 | 중 | 100% |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| 회의 | 일정 및 환경분석 피드백 | 2월 11일(화) 14:50~ | 중 | 100% |  | 2 | [8 empty] | 2
|  | 이해관계자 인터뷰 설문지 회의 | 2월 12일(수) 14:30~ | 중 | 100% |  |  | 4 | [7 empty] | 4
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항