## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 나현민 / 2020. 02. 10 ~ 2020. 02.21
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 구축 | 모바일 메인 작업, 모바일 인터랙션 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 1; 금주 수: 2; 금주 목: 4; 금주 금: 4
디에이치 | 구축 | 접근성 2차심사 신청 완료 |  | 상 | 100% | bar: 금주 금
기프트넷 | 구축 | 메인 작업 완료 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 2; 금주 수: 3; 금주 목: 1
|  | 서브 컨텐츠 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 2
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항