## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 최선아 / 2020. 02. 10 ~ 2020. 02. 14
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 구축 | 채용안내 이미지 수정 및 맞춤형 검사 팝업 이미지 수정, 예약확인 수정 icon 이미지 다시 자르기 |  | 상 | 100% | 금주 화: 4; 금주 목: 1 | 5
| 구축 | 픽토그램 css수정 및 적용 확인작업 |  | 상 | 100% | 금주 목: 2
| 구축 | ai 시스템 팝업 수정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
자동차안전하자 | 구축 | 퍼블단 수정사항 수정 |  | 상 | 100% | bar: 금주 목
한국생산성본부 | 구축 | 퍼블단 수정사항 수정 | bar: 금주 목
힐스테이트 | 운영 | pdf파일 확인및 삭제작업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항 | [15 empty] | 0