## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 김진덕 / 2020. 02.10 ~ 2020. 02.14
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 강남밝은세상안과 플랫폼 개편 | 기획 | 모바일 검수 및 업무 커뮤니케이션 |  | 중 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 3; 금주 수: 3; 금주 목: 3; 금주 금: 3 | 17
|  | 산출물 작업(SB 현행화,메뉴구조,관리자 메뉴얼작업) |  | 중 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 2; 금주 목: 2; 금주 금: 2 | 8
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항