## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 02.17 ~ 2020. 02.28
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR365 | 운영지원 | SK텔레콤 Web Application 보안 온라인교육 과정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5
비앤빛 | 개발 | 모바일 GNB 관련 미팅 참석 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5
관리자 수정 요청 사항 작업
|  | - 메인 체험기 등록 방식 및 순서 변경 고도화 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2 | 2
PC 사용자 수정 사항 작업
|  | - 메인 체험기 카운터 노출 오류 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
모바일 페이지 작업
|  | - 회원 관련 페이지 수정 작업 |  | 중 | 90% | 금주 화: 2 | 2
|  | - 온라인예약 작업 |  | 중 | 80% | 금주 수: 3; 금주 금: 3.5 | 6.5
|  | - 콘텐츠 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 4 | 4
진학사 | 서울여자대학교 | 추가 모집 인트로 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
독서동아리 지원 센터 | 개발 | 독서동아리 지원사업 안내 게시판 추가 |  | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
기타 | 인트라넷 | Q&A 게시판 추가 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2 | 2
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4 | [10 empty] | 0
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | [11 empty] | 0
0
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1 | [10 empty] | 0
0
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항