## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
콘텐츠 기획팀 윤승현 / 2020. 02. 17 ~ 2020. 02. 28
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LG하우시스 웹진 | 일정 | 콘텐츠 일정 조율 |  | 상 | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| 기획안 | 03월호 기획안 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 3; 금주 수: 0.5; 금주 목: 2; 금주 금: 3 | 9.5
| 원고 | 원고 작성 |  | 상 | 100% | 차주 월: 1; 차주 화: 2; 차주 수: 2; 차주 목: 2; 차주 금: 2 | 9
|  | 원고 수정 |  | 상 | 100%
| 자료 | 자료 서치 및 수급 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 5 | bar: 차주 월 to 차주 금
|  | 이미지 서치 및 수급 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 6 | bar: 금주 화; 차주 월 to 차주 금
| 디자인 | 콘텐츠 디자인 의뢰 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
| 업로드 | 콘텐츠 업로드 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 수 to 금주 목
|  | 콘텐츠 업로드 지원(하우시스 콘텐츠) |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 견적서 | 견적서 작성 및 전달 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 월
| 운영 | 2020년 운영 조율 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
| 미팅 | 점심 미팅 및 웹진 운영 회의 |  | 상 | 100%
|  | 웹진 운영보고 관련 미팅 |  | 상 | 100%
| 운영 보고서 | 운영 보고서 작성 |  | 상 | 100%
유컴패니온 | 문의 | 언론사 보도자료 게재 문의 |  | 중 | 100%
| 보도자료 | 보도자료 작성 |  | 상 | 100%
| 명함 | 데이터 송고 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 명함 관련 회의 및 견적 의뢰 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 목: 1; 금주 금: 1 | 3.5
LG상사 | 문의 대응 | 웹진/모바일 운영 문의 대응 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2; 금주 목: 1 | 3
| 견적서 | 견적서 확인 및 전달 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
휴가 / 스마트데이 | 스마트데이 : 2월 18일 화요일
건의 / 요청사항