## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2020. 02. 17 ~ 2020. 02. 21
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 관리자 | 엑셀 다운로드 기능 추가관련 | 화면설계내용 현업 검토 | 중 | 30% | 1 | [9 empty] | 1
| 잔여세대 자료 전달 | 창경궁 담당자 자료 전달요청 | 유선상 요청으로 현업 참조하여 메일 발송 | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| THE H 관련 | 오픈 시 힐스테이트 반영내역 관련 | 기타 업무로, 장은상 선임 구두 설명 후 진행요청 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| 현업 문의사항 응대 | 예약하기관련 히스토리 파악 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| 2020년 운영관련 | 파이브링크 내용 검토메일 전달 | [5 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
힐스테이트 브랜드 | 유투브 카테고리 | 개발서버 확인 후 수정사항 진행 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| TV 광고 SNS 아이콘 추가 | 개발서버 확인 후 수정사항 진행 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| 입주단지 준공사진 추가 | 수정사항 확인 및 퍼블 전달 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| 현대건설 블로그 탭 | 퍼블 확인 후 개발팀 전달 | 기타 업무로 우선순위 밀림
이룸 골프 | 우선순위 A | 퍼블 진행예정 | 기타 업무로 차주 진행예정
| 우선순위 B,C 일부 | 항목 정리 | 기타업무로 체크 미진행 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
|  | 디자인 고객 검토 요청 | [5 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| 우선순위 C 잔여, D | 기획 항목 정리 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | [5 empty] | 10
LG 하우시스 | 월간보고 | 2월 운영보고서 목차 검토 및 논의 |  |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 1.5
THE H
방통대 UI/UX 컨설팅 | 관계자인터뷰 | 녹취록 작성 |  | 중 | 100% | 1.5 | [9 empty] | 1.5
| 주간보고 | 4주차 주간보고 초안 작성 | 지난 주 작성못해서, 금주에 2주차 초안 작성 | [5 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5
|  | 5주차 주간보고 초안 작성 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| 회의 | 인터뷰 녹취로 분석 및 니즈 도출 | 2월 18일(화) 14:00~ |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
|  | 사용자설문지 초안 및 테스트 수행항목 관련 | 2월 20일(목) 15:30~ | [5 empty] | 3.5 | [6 empty] | 3.5
기타 | 기획회의 | 힐스테이트 통합운영 건으로 인한 내부 회의 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | 회의일정으로 월요일 오전 출근예정 | 출근 : 8시 30분
| 고객사뉴스 | 서치 후 등록 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 | [5 empty] | 1
휴가 / 스마트데이 | 2월 17일(월) | 오전 반차 |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 2.5
| 2월 26일(목) | 연차 | [10 empty] | 5 |  |  | 5
건의 / 요청사항