## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2020-02-17 ~ 2020-02-21
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 구축 | 메일 발송 관련 문의 대응 |  | 상 | 100% | bar: 금주 월
|  | Mobile 디자인 내부 확인 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5
|  | PC / Mobile 퍼블리싱 요청 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 1; 금주 목: 1; 금주 금: 1
|  | 독서동아리지원센터 사이트 관련 문의 대응 |  | 상 | 75% | 금주 수: 0.5; 금주 금: 1
방통대 UI/UX 컨설팅 | 제안 | 평생 교육 관련 자료 써치 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 수: 2.5
|  | 인터뷰 텍스트 정리 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 1
|  | 6차 회의 진행 (전문가평가 평균값 산출, 이해 관계자 니즈 도출) |  | 상 | 100% | 금주 화: 3
|  | 7차 회의 진행 (사용자 설문지 작성) |  | 상 | 100% | 금주 목: 4
|  | 운영자 관계자 주요 니즈 페이지 작성 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 2.5
|  | 사용자 웹로그 분석(인구통계, 브라우저, PV, 인기페이지 등) |  | 상 | 80% | 금주 수: 1.5; 금주 목: 1; 금주 금: 0.5
비고 | 연차