## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2020. 2.17 ~ 2020. 2. 21
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
THE H 구축 | 기획 | 디에이치 홈페이지 통합 테스트 진행 |  | 상 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 9
| 기획 | 결함 사항 수정 및 잔여 사항 처리 |  | 상 | 100% | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  | 22
| 기획 | 프론트, 관리자 매뉴얼 업데이트 |  | 중 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 6
| 기획 | 디에이치 홈페이지 오픈 안내 팝업 적용 테스트 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 월
| 기획 | 디에이치 홈페이지 관리자 화면설계서 업데이트 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 0
| 기획 | 디에이치 홈페이지 오픈 준비 및 오픈 |  | 상 | 100% | 차주 목: 5; 차주 금: 5 | 10
| 회의 | 주간 업무 회의 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
| 회의 | 완료 보고 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 수
기타