## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2020-02-24 ~ 2020-02-28
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | (1차) 사이트 구축 | 더보기 버튼 추가 및 필수 항목 표시 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 0.5 | 1.5
|  | 고객 문의사항 대응 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1.5; 금주 수: 1; 금주 목: 1.5 | 5
| (2차) 사업 지원 신청 | 퍼블리싱 확인 후 수정 요청 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 2; 금주 수: 0.5; 금주 목: 1.5 | 6
|  | 개발 링크 확인 후 수정 요청 |  | 상 | 100% | 금주 금: 4 | 4
|  | 결과보고 화면설계서 작성 |  | 중 | 80% | 금주 화: 2; 금주 목: 1 | 3
|  | 고객 문의사항 대응 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
0
방송통신대학교 | 사용자 설문지 작성 | 사용자 태스크 수행 항목 자료 써치 |  | 중 | 20% | 금주 수: 2.5 | 2.5
0
교육시설 안전관리 전문교육 | 현황분석 | AS-IS IA 작성 후 내부 공유 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 월 to 금주 화
0
Our 365 | 운영 | LCD 메뉴 해시태그 작업 |  | 중 | 20% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 보도자료 업로드, 통합보고 발송 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
0
룸25 | 구축 | 강남구 식당 써치 |  | 중 | 80% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
0
비고 | [15 empty] | 0
0