## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 02.24 ~ 2020. 03.06
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR365 | 운영지원 | GBS 방송개편 관련 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 1.5; 금주 목: 2.5 | 4
독서 동아리 지원 센터 | 개발 | 지원 사업 관리자
|  | - 지원사업 관리 |  | 중 | 100% | 금주 화: 3 | 3
|  | - 지원사업 신청자 관리 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2.5 | 2.5
지원 사업 사용자
|  | - 독서동아리 지원사업 신청 화면 |  | 중 | 100% | 금주 수: 3.5; 금주 목: 2.5 | 6
|  | - 독서동아리 지원사업 확인 및 수정 화면 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2.5 | 2.5
진학사 | 서울여자대학교 | 추가 모집 인트로 URL 수정 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5 | 1
비엔빛 | 개발 | 모바일 온라인 예약 |  | 중 | 100% | 금주 월: 5 | 5
|  | 비앤빛 수정 사항 작업 |  | 중 | 20% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4 | [10 empty] | 0
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | [11 empty] | 0
0
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1 | [10 empty] | 0
0
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항