## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2020. 2. 24 ~ 2020. 3. 6
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | - 브랜드 디에이치 페이지 내 팝업 작업 - 송도 분양단지 팝업 작업 |  | 상 | 90% | 금주 화: 3 | 3
이룸골프 | 구축 | 수정사항 a순위 수정 및 신규 작업 |  | 상 | 90% | 금주 수: 5; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 15
독서동아리 | 구축 | 지원사업메뉴 페이지 작업 및 수정 |  | 상 | 100% | 금주 월: 4.5; 금주 화: 2 | 6.5
HOPE | 운영 | 204호 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항