## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유철민 / 2020. 02. 24 ~ 2020. 02. 28
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
디에이치 구축제안 | 구축 | WBS 검토 및 작성 |  | 상 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | 통합테스트 디자인/퍼블/개발 수정 진행 |  | 상 |  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | 산출물 작성 |  | 상 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | 완료보고 (시연준비 포함) |  | 상 |  | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
|  | 프로젝트 철수 준비 |  | 중 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 그랜드 오픈 |  | 상 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 오픈후 추가 수정조치 |  | 중 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5
힐스테이트 통합운영 제안 | 제안 | 업무 인술인계 논의 (내부) |  | 상 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.7
|  | 업무 인술인계 논의 (고객사) |  | 상 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7
힐스테이트 | 운영 | 힐스테이트 운영 업무 관리 |  | 중 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.65
LG하우시스 |  | LG하우시스 운영 업무 관리 |  | 중 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.65
효성, 인체감응 |  | 효성, 인체감응 운영 업무 관리 |  | 하 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.75