## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2020. 02. 24 ~ 2020. 02. 28
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 2월 월간보고서 송부 | 작성 및 고객 전달 | 3월부터 양식 변경예정 | 중 | 30% | 1 | 1.5 | [8 empty] | 2.5
| 힐스테이트 푸르지오 주안 | VR 파일서버 업로드 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 힐스테이트 송도 더스카이 | 4개 버튼 팝업관련 | 개발자 부재로 인한 현업 커뮤니케이션 진행 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
|  | 카카오모먼트 스크립트 관련 | 개발자 변경으로 인한 차주 진행예정 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 힐스테이트 대구역 오페라 | 디자인 파일 대용량 링크 전달 | 장은상 선임 전달 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| 힐스 에비뉴 청량리역 | 디자인 파일 대용량 링크 전달 | 장은상 선임 전달 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
|  | 청량리역 내부에 오픈으로 진행 | 개발 요청 및 테스트 진행 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| 디에이치 오픈 관련 작업 | 테스트 및 운영 반영 | [6 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1.5
| 2020년 운영관련 | 진행작업 일정 확인 | 현대건설 담당으로 변경되면서 간략하게 내부 진행 | [5 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1.5
힐스테이트 브랜드 | 유투브 카테고리 | 개발서버 확인 후 수정사항 진행 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| TV 광고 SNS 아이콘 추가 | 개발서버 확인 후 수정사항 진행 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| 입주단지 준공사진 추가 | 수정사항 확인 및 퍼블 전달 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| 현대건설 블로그 탭 | 퍼블 확인 후 개발팀 전달 | 기타 업무로 우선순위 밀림
| 사이버 홍보관(E-모델하우스) | 코로나로 인한 긴급 메뉴 추가건 | [6 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1.5
현대 엔지니어링 | 견적요청 | 잔여세대 청약신청 관련 대행사 컨택 | 담당자 변경에 따른 업무 공유 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
이룸 골프 | 우선순위 A | 퍼블 확인 후 고객 전달 | 전달일 : 2월 28일(금) | 중 | 90% |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| 우선순위 B,C 일부 | 항목 정리 | 퍼블 : 차주 일정확인예정 | 중 | 60%
디자인 고객 검토 요청
| 우선순위 C 잔여, D | 기획 항목 정리완료 | 디자인 : 3/4(수) 완료예정 | 중 | 20% | 1.5 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 5.5
LG 하우시스 | 월간보고 | 2월 운영보고서 목차 검토 및 논의
THE H
방통대 UI/UX 컨설팅 | 주간보고 | 6주차 주간보고 작성 | 초안 작성 후 대표님 검토 | 중 | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
기타 | 고객사뉴스 | 서치 후 등록 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2
| 기획팀 회의 | 2월 24일(월) | 업무 변경에 따른 기획팀 미팅 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
휴가 / 스마트데이 | 2월 26일(목) | 연차 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 5
건의 / 요청사항