## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2020. 2.24 ~ 2020. 2. 28
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5
THE H 구축 | 구축 | 통합테스트 디자인/퍼블/개발 수정 진행 |  | 상 |  | 금주 월: 3; 금주 화: 3; 금주 수: 3; 금주 목: 3; 금주 금: 3 | 15
|  | 프로젝트 철수 준비 |  | 중 | [11 empty] | 1 | bar: 금주 금
|  | 그랜드 오픈 준비 |  | 상 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 12
|  | 오픈후 추가 수정조치 |  | 중 |  | 차주 월: 1; 차주 화: 2; 차주 수: 2; 차주 목: 1; 차주 금: 1 | 7
힐스테이트 유지운영 | 운영 | 힐스테이트 운영 업무 인수인계 |  | 중 |  | 차주 월: 1; 차주 화: 2; 차주 수: 2; 차주 목: 2; 차주 금: 2 | 9
디에이치 유지운영 | 운영 | 디에이치 운영 업무 인수인계 |  | 상 |  | 차주 수: 1; 차주 목: 2; 차주 금: 2 | 5
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항