## 주간업무_장은상
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 장은상 / 2020. 2. 24 ~ 2020. 2. 28
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 대구역 오페라 | 티저사이트 오픈에 따른 디자인 요청 |  | 상 | 100% |  | 1 | [8 empty] | 1
|  | 티저사이트 오픈 |  | 상 | 100% |  |  |  |  | 1
| 힐스테이트 청량리역 | 청량리역 디자인 수정요청 |  | 상 | 100% |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2
|  | 에비뉴 청량리역 디자인 수정요청 |  | 상 | 100% |  | 0.5 | 1 | [7 empty] | 1.5
|  | 청량리역 견적 전달 |  | 중 | 100% |  | 0.5 |  | 1 | [6 empty] | 1.5
| 송도 더스카이 | 4개버튼 팝업 관련 (디자인) |  | 상 | 100% |  | 1 | [8 empty] | 1
|  | 4개버튼 팝업 관련 (개발) |  | 상 | 100% |  |  | 3
| 힐스테이트 대구역 | 코로나 폐관안내 팝업 수정작업 |  | 중 | 100% | 1 | [9 empty] | 1
힐스테이트 브랜드 | 힐스테이트 연간보고서 제작 | 보고서 작성 지원 |  | 상 | 100% | 2 | [9 empty] | 2
| 사이버 홍보관 | 신규기능 추가를 위한 SB 작업 |  | 상 | 100% |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| 유튜브 탭 추가관련 | 개발서버 테스트 및 결과 정리 |  | 상 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2
| 블로그탭 추가 관련 | 개발서버 테스트 및 결과 정리 |  | 중 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2
| 준공사진 테스트 관련 | 개발서버 테스트 및 결과 정리 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 0
| 디에이치 수정 반영 | 힐스테이트 내 디에이치 수정반영 (개발) |  | 중 | 100% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
LG 하우시스 | 월간보고서 작성 | 2월 보고서 작성 중 | 3월 초 발송예정 | 상 | 100% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 5
| 3월 1차 뉴스레터 | 뉴스레터 디자인 작업 |  | 상 | 100% | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2
| 3월 1차 컨텐츠 배너 | 메인배너 디자인 작업 |  | 상 | 100% | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2
효성 HOPE | 로그인페이지 | 204호 긴급제작 | 코로나 관련 | 상 | 100% | 2 | [9 empty] | 2
|  | 퍼블리싱 수정작업 |  | 상 | 100% |  | 1
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
기타 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항