## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2020-03-02 ~ 2020-03-06
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | (1차) 사이트 구축 | 고객 문의사항 대응 및 반영 처리 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 1; 금주 목: 1 | 4
|  | 사업수행실적 증명서 작성 요청 |  | 하 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
0
| (2차) 사업 지원 신청 | 고객 문의사항 대응 및 반영 처리 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 2.7; 금주 수: 2.2; 금주 목: 3 | 8.9
|  | 결과 상태 메일 발송 관련 한국야쿠르트 관리자 화면 분석 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 레이어 팝업 등록 관련 중랑구청 관리자 화면 분석 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | 결과보고 화면설계서 작성 |  | 상 | 40% | 금주 금: 2 | 2
0
방송통신대학교 | 사용자 설문지 | 최종본으로 설문지 재등록 / 응답자 모니터링 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 0.3; 금주 수: 0.3; 금주 금: 0.3 | 2.4
0
룸이오 | 구축 | 강남구 식당 조사 |  | 중 | 70% | [10 empty] | 4 | bar: 금주 월; 금주 수 to 금주 금
|  | v0.6 화면설계서 확인 후 자료 검색 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
0
다비치 안경 | 환경 조사 | 다비치 안경 관련 서비스 조사 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
0
유컴패니온 홈페이지 | 구축 | 프로젝트별 개요 작성 |  | 중 | 10% | 금주 금: 0.7 | 0.7
0
비고 | [15 empty] | 0
0