## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 남은수 / 2020. 03. 02 ~ 2020. 03. 06
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
OUR365 | 운영 | 보도자료 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 목: 0.3 | 0.8
| 운영 | 일일업무 보고서 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.7; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 2.7
| 운영 | 해시태그 고도화 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 추천검색어 등록 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1
유컴패니온 | 구축 | 화면설계서 제작 | 1차버전 제작 | 상 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5
| 구축 | IA 설계 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
| 구축 | 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 4; 금주 목: 2; 금주 금: 3 | 11
| 구축 | IA 수정 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.8 | 0.8
| 구축 | 자료 정리 |  | 상 | 100% | 금주 목: 1.5; 금주 금: 1.2 | 2.7
기타 | 일일업무 | 고객사뉴스 업로드 |  | 하 | 100% | 금주 화: 0.2; 금주 수: 0.3; 금주 목: 0.2; 금주 금: 0.3 | 1