## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2020. 3. 2 ~ 2020. 3. 13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 구축 | - 수정요청 반영 | - 엑셀 공유시트 수정 대기 | 상 | 90% | 금주 수: 2; 금주 목: 0.5
이룸골프 | 구축 | - B, C순위 수정사항 및 신규페이지 반영 | - fullcalenda 관련 이슈 - D순위 작업 대기 | 상 | 80% | 금주 월: 5; 금주 화: 5; 금주 수: 3; 금주 목: 3
LG하우시스 | 운영 | - 메일링 검토(선아전임) |  | 하 | 100% | 금주 목: 0.5
기타 | 공부 | - react.js 환경 구축 - sass.css 환경 구축 |  | 중 | 100% | 금주 목: 1; 금주 금: 5
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항