## 주간업무_장은상
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 장은상 / 2020. 3. 2 ~ 2020. 3. 6
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
현대건설 유지운영 | 힐스테이트 부평 | 본사이트 제작용 SB 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
| 힐스테이트 청량리역 | 청량리역 상가에비뉴 티저 오픈 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 본사이트 제작용 SB 작성 |  | 상 | 100% | bar: 금주 화
| 힐스테이트 동인 센트럴 | 티저사이트 제작용 SB 작성 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 화 to 금주 수
|  | 티저사이트 오픈 |  | 상 | 100% | 금주 금: 3
| 힐스테이트 도원 센트럴 | 본사이트 제작용 SB 작성 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
힐스테이트 브랜드 | 힐스테이트 연간보고서 제작 | 보고서 작성 지원 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
| THE H | THE H 신규사이트 오픈 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 힐스테이트 내 디에이치 수정반영 (개발) |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
현대엔지니어링 유지운영 |  |  |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
LG 하우시스 | 월간보고서 작성 | 2월 보고서 작성 | 3월 초 발송예정 | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 2; 금주 수: 1 | 4
|  | 2월 월간보고서 전달 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2
| 3월 1차 뉴스레터 | 뉴스레터 디자인 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
0.5
|  | 뉴스레터 퍼블리싱 작업 |  | 상 | 100% | 금주 목: 3
|  | 뉴스레터 발송 |  | 상 | 100% | 금주 금: 2
| 3월 1차 컨텐츠 배너 | 메인배너 디자인 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 메인배너 최종이미지 전달 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 2
효성 HOPE |  |  |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
기타 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항