## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 03.02 ~ 2020. 03.13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 개발 | 독서동아리 홈페이지 필수 입력 값 처리 수정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2 | 2
|  | 독서동아리 지원사업 관련 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2 | 2
|  | 독서동아리 지원사업 관련 팝업 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 독서동아리 지원사업 관련 안내 메일 보내기 |  | 중 | 50% | 금주 금: 2 | 2
비앤빛 | 개발 | PC 사이트 수정 요청 사항 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5
|  | 모바일 사이트 고도화 수정 사항 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 3.5; 금주 수: 5 | 8.5
|  | PC 모바일 사이트 분기 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  |  |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
중랑구 대형패기물 | 운영 | 온라인 결제 오류 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2 | 2
진학사 | 서울여대 | 추가 모집 인트로 삭제 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
기타 | 인트라넷 | 메인 공지사항 읽기 화면 수정 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
| KFI 통합 대민 포털 | 업무 미팅 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4 | [10 empty] | 0
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | [11 empty] | 0
0
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1 | [10 empty] | 0
0
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항