## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2020. 3.2 ~ 2020. 3.6
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
THE H 구축 | 구축 | 그랜드 오픈 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3; 금주 화: 1 | 4
|  | 오픈 후 추가 수정요청 건 기획 및 퍼블 요청 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 2; 금주 수: 1; 금주 목: 1 | 5
힐스테이트 유지운영 | 운영 | 힐스테이트 운영 업무 인수인계 |  | 중 | 30% | bar: 금주 수
| 운영 | 힐스테이트 아너힐즈 단지 링크 URL 변경 테스트 및 운영 반영 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2; 금주 목: 2
| 운영 | 힐스테이트 메인팝업 노출 개발서버 테스트 및 운영 반영 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2; 차주 월: 2
THE H 유지운영 | 운영 | THE H 운영 업무 인수인계 |  | 중 | 20% | bar: 금주 월 to 금주 수; 금주 금
| 운영 | 오픈 후 추가 수정요청 개발서버 테스트 및 운영 반영 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2; 금주 금: 2
기타 | 회의 | 3월3일(화) | 업무 변경에 따른 기획팀 미팅 | 하 | 100% | bar: 금주 화
휴가 / 스마트데이 | 스마트데이 | 스마트데이 오후 3월2일(월) ~ 3월6일(수)
건의 / 요청사항