## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 03.09 ~ 2020. 03.20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비엔빛 | 개발 | DB 이전 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2 | 2
|  | 서버 이전후 보안 관련 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2 | 2
|  | 체험기, 이벤트 모바일 썸네일 등록 기능 추가 |  | 중 | 100% | 금주 수: 3 | 3
|  | 체험기, 이벤트 모바일 썸네일 적용 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
|  | 고도화 통합 수정사항 처리 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 1.5 | 1.5
독서동아리지원센터 | 개발 | 워크숍 신청 관리자 작업 |  | 중 | 70% | 금주 목: 1.5; 금주 금: 3.5 | 5
|  | 선정 미선정 메일 보내기 기능 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2; 금주 목: 2 | 4
진학사 | 운영 | 보안서약서, 실태점검 리스트 작성 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4 | [10 empty] | 0
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | [11 empty] | 0
0
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1 | [10 empty] | 0
0
휴가 / 스마트데이 | bar: 금주 화
건의 / 요청사항