## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2020. 3. 9 ~ 2020. 3. 20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 구축 | - 모바일 테스트 - 수정요청 반영 |  | 상 | 90% | 금주 수: 4; 금주 금: 1
이룸골프 | 구축 | - 잔여항목(D순위) 수정 | - fullcalenda 관련 대기 - 차트관련 대기 | 상 | 80% | 금주 월: 5; 금주 화: 5; 금주 수: 1; 금주 목: 5; 금주 금: 3
기타 | 공부 | -sass.css 공부 |  | 중 | 100% | bar: 금주 금
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항