## 주간업무_허효식
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 허효식 / 2020. 2. 24 ~ 2020. 02. 28
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
이룸골프 스마트매니저 | 구축 | 이룸골프 벤치마킹 및 시안작업 - 이룸골프 스마트 매니저 로그인 영역 벤치마킹 및 시안 (24 / 월) |  | 중 | 80% | [10 empty] | 12 | bar: 금주 월
독서동아리 | 구축 | 독서동아리 수정 - Web 필수항목 수정 (24, 25 / 월, 화) - Mobile 필수항목 수정, 버튼 이미지 작업 (25, 26 / 화, 수) |  | 중 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 4; 금주 수: 5 | 5
효성 HOPE | 운영 | 효성HOPE 204호 - 로그인 페이지 작업 (24, 25 / 월, 화) |  | 중 | 80% | 금주 월: 3; 금주 화: 1 | 8
기타 |  | 02.24 오전 반차
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기타
휴가 / 스마트데이 |  | 경조 휴가
건의 / 요청사항