## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2020-03-16 ~ 2020-03-20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Our 365 | 운영 업무 | 데일리 업무 진행 (gbs, 보도자료, 공지사항, 통합보고, 추천검색어) |  | 상 | 100% | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | 2월 운영보고서 작성 |  | 상 |  | 금주 월: 3.5; 금주 화: 3 | 6.5
|  | Secure Gateway 이고운님 신청 요청 |  |  |  | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | LCD 해시태그 고도화 작업 |  |  |  | 금주 화: 0.5; 금주 수: 1; 금주 목: 0.5 | 2
0
독서동아리지원센터 | 사업신청 | 신청서 저장 시 알림창 문구 수정 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.25 | 0.25
|  | 신청자 명단 다운로드 시 담당자 메일 주소 추가 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.25 | 0.25
|  | 공간나눔, 사서추천도서 조회수 추가 |  |  |  | 금주 목: 0.5 | 0.5
| 지원센터 | 구글애널리틱스 내용 및 링크 공유 |  |  |  | 금주 수: 0.5 | 0.5
0
방송통신대학교 | 사용자 평가 | 평가 결과 공유 및 차주 회의 안건 정리 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
0
룸25 | 구축 | 화면설계서 추가 작성 |  | 상 | 100% |  | 1 | 1.5 | 2.5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
0
기타 | 프로필 작성 | 박찬호 수석님 프로필 문서 정리 |  | 하 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 김태형 수석님 프로필 문서 정리 |  | 하 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
0
비고 | 연차 | 3/19(금) 연차 사용 | [13 empty] | 0
0