## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
백엔드팀 박찬호 / 2019. 03.16 ~ 2020. 03.28
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비엔빛 | 개발 | 도메인 및 인증서 관련 미팅 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 외부 배너 이벤트 관리자 수정 작업 |  | 중 | 30% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 메인 SNS 기존 로그인 관련 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 모바일 노안 진단 오류 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 모바일 게시판 모바일용 썸네일 추가 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5 | 1.5
|  | 서버 이전 관련 계획서 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
독서동아리지원센터 | 개발 | 신청 화면 수정 요청 처리 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 공간나눔, 도서 추천 조회수 추가 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2 | 2
진학사 | 운영 | 세종대학교
|  | - 게시판 관련 리스트 번호 피지컬 넘버로 수정 |  | 중 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
|  | 진학사 CAMP 관련 미팀 참석 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2.5 | 2.5
유컴홈페이지 | 개발 | 포토폴리오 관리자 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 1.5; 금주 목: 2.5 | 4
|  | 사용자 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 3 | 3.5
EX Service | 개발 | 개발 협의 미팅 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2 | 2
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4 | [10 empty] | 0
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | [11 empty] | 0
0
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1 | [10 empty] | 0
0
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항