## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 남은수 / 2020. 03. 16 ~ 2020. 03. 20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
유컴패니온 홈페이지 | 구축 | 프로젝트 리스트 정리 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 수: 0.5 | 2.5
|  | 오버뷰 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 1.5; 금주 수: 0.5 | 2.5
|  | 작업일정 체크 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 퍼블 수정사항 체크 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 금: 2.5 | 4.5
|  | 수상내역 마크 조사 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 관리자 페이지 - 포트폴리오 등록 |  | 상 | 100% | 금주 수: 1.5; 금주 목: 1 | 2.5
|  | PC버전 퍼블 페이지 검수 |  | 상 | 80% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 2 | 2.5
|  | MOBILE 버전 퍼블리싱 페이지 검수 |  | 상 | 80% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 1.5 | 2
|  | 오픈 전 리뷰 회의 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
our365 | 운영 | 2월 운영보고서 | 추천경로 작성 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
룸이오 | 자료조사 | 식당 DB 조사 |  | 중 | 90% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 1; 금주 금: 0.5 | 2.5
기타 | 일일업무 | 고객사 뉴스 업로드 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 2.5
| 일일업무 | 방통대 온라인 서비스 설문조사 |  | 중 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5