## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2020. 03. 23 ~ 2020. 03. 27
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하우시스 | 운영 | - 3월 4주차 뉴스레터 작업(03.24) - 3월 4주차 뉴스레터 고객요청 수정사항 반영(03.25) |  | 상 |  | 금주 화: 2; 금주 수: 0.5 | 2.5
힐스테이트 | 운영 | - 부평 본사이트 작업(~03.23) - 대구역 오페라 cg현행화 반영 작업(03.23) - 대구역 오페라 cg현행화 반영 작업(03.25) - 도원센트럴 본사이트_전시품목보기 작업(03.25) - 도원센트럴 본사이트 리플렛현행화에 따른 수정작업(03.25, 03.26) - 부평 분양안내 팝업 1개 작업(03.25) - 도원센트럴 교육특화단지_960xfree 1개 작업(03.26) - 도원센트럴 오피스털 청약신청_띠배너 2종 및 팝업 1종 작업(03.26) - 대구오페라 관심고객등록 이벤트 팝업 1종 작업(03.27) |  | 상 |  | 금주 월: 4; 금주 수: 3.5; 금주 목: 2; 금주 금: 3 | 12.5
lg상사 | 운영 | - 컨텐츠 상세페이지 작업(03.23, 03.24, 03.25) - 고객 수정사항 반영 및 수정(03.27) |  | 상 |  | 금주 월: 1; 금주 화: 3; 금주 수: 1; 금주 금: 2 | 7
내부 | 개인 | - 웹사이트 벤치 및 lg상사 컨텐츠 벤치 |  | 하 |  | 금주 목: 3 | 3
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lg상사 | 운영 | - 컨텐츠 상세페이지 작업 및 수정요청 대응
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항