## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2020. 3. 23 ~ 2020. 4. 3
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | - 분양단지 별 홍보영상 페이지 수정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
이룸골프 | 구축 | - 잔여항목 ppt 수정 반영 |  | 상 | 100% | 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 10
유컴홈페이지 | 구축 | - 엑셀 리스트 수정사항 반영 - pc/mobile 디버깅 - 오픈 완료 | 2차오픈 대기 | 상 | 100% | 금주 월: 4; 금주 화: 5; 금주 수: 5 | 14
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항