## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
서비스전략사업팀 윤승현 / 2020. 03. 23 ~ 2020. 04. 03
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LG하우시스 웹진 | 일정 | 콘텐츠 일정 조율 |  | 상 | 100% |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4
| 기획안 | 04월호 기획안 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3 | 3
| 원고 | 원고 작성 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 5 | bar: 차주 월 to 차주 금
|  | 원고 수정 |  | 상 | 100% | 금주 수: 1.5; 금주 목: 3 | 4.5
| 자료 | 자료 서치 및 수급 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 6 | bar: 금주 목; 차주 월 to 차주 금
|  | 이미지 서치 및 수급 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 5 | bar: 차주 월 to 차주 금
| 디자인 | 콘텐츠 디자인 의뢰 |  | 중 | 100%
| 업로드 | 콘텐츠 업로드 |  | 상 | 100%
|  | 하우시스 콘텐츠 검수 및 수정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 1; 금주 수: 1; 금주 금: 1.5 | 4
| 견적서 | 견적서 작성 및 전달 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
LG상사 | 요청 | 운영 관련 자료 요청 |  | 하 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 차주 월: 1.5; 차주 화: 1.5 | 4
| 견적서 | 견적서 확인 및 전달 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
| 업무 파악 | 업무 파악 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1.5; 금주 수: 2; 차주 수: 0.5; 차주 목: 0.5; 차주 금: 0.5 | 5
| 디자인 | 상세 페이지 시안 요청 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 금: 1 | 1.5
|  | 시안 확인 및 전달 |  | 상 | 100% | 금주 목: 1; 금주 금: 2 | 3
| 업로드 | 콘텐츠 업로드 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 3 | bar: 차주 수 to 차주 금
휴가 / 스마트데이 | 스마트데이 : 3월 26일 목요일
건의 / 요청사항