## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2020-03-23 ~ 2020-03-27
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1
Our 365 | 운영 업무 | 데일리 업무 진행 (gbs, 보도자료, 공지사항, 통합보고, 추천검색어) |  | 상 | 100% | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
|  | gbs 개편된 내용으로 배너 제작 후 반영 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | CONNECT+ 상세 화면 개선 작업 요청 | 4/1(수) 퍼블리싱 작업 완료 예정 | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 3월호 CONNECT+ 배너 작업 요청 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | 2월호 CONNECT+ 콘텐츠 10건 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 목: 2.5 | 2.5
0
독서동아리지원센터 | 독서동아리지원센터 | 동아리와 책 안내문구 추가 요청 반영 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
| 지원사업신청 | 작업 일정 공유 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | 4/6(월) 회의 요청 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
0
방송통신대학교 | 사용자 평가 | 데이터 가공 후 보고서 반영 |  | 상 | 85% | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 6.5
|  | 9차 회의 진행 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2 | 2
0
현대건설 | 제안 | PC 메인/모바일 메인/상세/뉴스룸 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 6; 금주 화: 1; 금주 수: 2; 차주 월: 1 | 9
|  | 기획팀/디자인팀 화면설계서 리뷰 진행 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
0
룸25 | 구축 | 화면설계서 수정 및 보완 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5; 차주 월: 1; 차주 화: 1 | 0.5
0
에큐온 | 수정사항 체크 | 수정사항 구글시트 작성 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
0