## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2020-03-30 ~ 2020-04-03
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 8.5 | 5.5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Our 365 | 운영 업무 | 데일리 업무 (gbs, 보도자료, 공지사항, 통합보고, 추천검색어, 연관검색어) |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 1; 금주 수: 1.5; 금주 목: 1; 금주 금: 0.5 | 5.5
|  | 3월 CONNECT+ 콘텐츠 9건 업로드, 배너 교체 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2.5 | 2.5
|  | 로그분석 고도화 운영서버 적용 |  | 상 | 50% | 금주 목: 3 | 3
0
방송통신대학교 | 결과보고서 | 글로벌 교육산업의 4대 메가 트렌드 페이지 작성 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | VoC 분석 페이지 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3 | 3
|  | 결과분석 및 개선점 페이지 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 상세 개선사항 페이지 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 결과보고 리뷰 참석 |  | 상 | 100% | 금주 화: 4 | 4
|  | ㄴ 수정 보완된 결과보고서 메일 발송 |  |  |  | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 사이버대학교 평균치 | 설문조사 작성 및 내부 공유 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
0
독서동아리지원센터 | 지원사업신청 | 사업신청서 지역(시/군/구) 정보 누락 대응 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
| 독서동아리지원센터 | 결과보고 화면설계서 수정/보완 |  | 상 | 80% | 금주 목: 2; 금주 금: 1.5 | 3.5
0
진학사 | 구축 | 사업개요 및 화면설계서 리뷰 미팅 |  | 상 | 100% | 금주 금: 3 | 3
0
비고 | [15 empty] | 0
0