## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
백엔드팀 박찬호 / 2019. 03.30 ~ 2020. 04.10
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비엔빛 | 개발 | 오픈 후 수정 사항 작업 |  | 중 | 90% | 금주 월: 3.5 | 3.5
|  | 온라인 예약 CRM 연동 작업 관련 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 1.5 | 1.5
|  | 오픈 후 수정 요청 처리 작업 (김지영 과장) |  | 중 | 100% | 금주 수: 2.5 | 2.5
|  | 완료 보고서 산출물 작업 (프로그램 목록) |  | 중 | 50% | 금주 수: 1; 금주 목: 1.5; 금주 금: 1.5 | 4
our365 | 운영 | 사용자 접속 로그 고도화 반영 작업 |  | 중 | 60% | 금주 목: 1.5 | 1.5
|  | 4월 접속자 월간 보고 자료 통계 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
진학사 | 운영 | 진학사 CAMP 미팅 (Link Form 시연) |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 진학사 CAMP 미팅 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
LG 상사 | 운영 | 경영 정보 수정 사항 반영 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 1.5 | 1.5
유컴홈페이지 | 개발 | 수상 관련 관리자 수정 및 사용자 적용 |  | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4 | [10 empty] | 0
|  | 내부 리뷰 |  | 중 | [11 empty] | 0
0
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1 | [10 empty] | 0
0
휴가 / 스마트데이 | bar: 금주 화
건의 / 요청사항